第二部分  商务条款及应答

[说明]

1、应答方根据以下内容逐条点对点作出全面应答。完全满足的内容，应答“满足”，对响应有差异的，应答“不满足”或“部分满足”，回答是“部分满足”的，应答方应提供详细的解释说明。

2、标注“*”的条款为必须满足的条款，不满足则应答无效。

一、应答承诺 *

应答方必须满足本询价书第一部分“应答方须知”的要求。

应答：

二、制作及进度要求 *

（一）制作需求

背景：2008年9月，东北亚地区地方政府联合会第七次全体会议同意增设“旅游专门委员会”,并由河南省担任协调员。经与联合会秘书处协商,拟于今年8月底在郑州召开旅游专门委员成立大会暨2009年会。为充分发挥协调员作用，并有效利用“旅游专门委员会”这一平台，加强东北亚地区间的旅游交流与合作，促进东北亚地区旅游业的繁荣与发展，结合我省实际，需制定方案。

东北亚地区地方政府联合会旅游专门委员会成立大会暨2009年会策划和现场组织

询价需求包括：大会开幕式、现场布置及音响、灯光、舞台等搭建，以及活动流程策划、现场组织等。

（二）按询价方要求的进度

1、2009年7月10日前：确定活动整体方案。

2、2009年8月27日12：00前：活动场地布置完毕。

3、2009年8月28日：会议。

应答：

三、制作期限及地点

时间：2009年7月10日－2009年8月27日。

大会地点：郑州国际会展中心轩辕厅。

四、付款方式及发票给出方式

4.1 发票给出方式：面交。

4.2 付款方式：银行转账。

五、违约责任  *

5.1 应答方应严格依据询价方要求进行素材采编工作，按合同约定时间交货，否则按合同总额的5％作为违约金向询价方支付。

5.2 询价方决定修改项目要求的，应答方应在收到询价方的修改通知后3日内对采编进行调整，并保证不因此而延误咨询成果的交付日期。因项目修改而需要对合同金额进行增减的，双方应另行协商。因应答方原因造成延误，合同总额的5％作为违约金向询价方支付。

5.3 保密约定：询价方在提供给应答方项目资料过程中，根据项目需求，询价方向应答方提供有关信息，对于询价方提供的任何信息，未经询价方的书面同意，应答方及其知悉信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何第三方。由于应答方原因泄露询价方的相关信息、应答方按咨询费用总额的20％作为违约金向询价方支付。

5.4其他未尽事宜，双方签订合同时按合同法约定。

应答方（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签名：

日    期：