全省旅游精品景区建设示范点和

旅游厕所评比评定工作

实施方案

为贯彻落实全省旅游工作会议精神，打造精品景区，提高服务质量，创建旅游品牌，展示河南形象，经研究，今年将在全省组织开展旅游精品景区建设示范点和旅游厕所评比评定工作（简称“双评”），现制定实施方案如下：

一、指导思想

以优化旅游环境，提高服务质量，创建旅游品牌为主要内容，坚持科学发展观，牢固树立环境意识、服务意识、安全意识、效率意识和游客至上意识，努力推进我省由旅游资源大省向旅游经济强省的转变。

二、工作目标

以“双评”工作为抓手，进一步改善景区“软”、“硬”环境，提高管理服务水平，倾力打造精品景区，全面实施精细管理，推动景区建设各项工作再上新台阶。

三、参加范围

全省所有A级以上景区，均需参加星级厕所评定。但申报精品景区建设示范点的必须是4A级以上景区。重点是“三点一线”景区，都要积极创造条件参评，确保通过此次活动，全省A级景区面貌有大的提升。

四、评比评定依据

（一）精品景区评比依据

要严格按照《关于建设旅游精品景区的实施意见》、《河南省旅游景区从业人员服务规范》要求和《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB／T17775—2003）和《细则一》、《细则二》、《细则三》的相关规定和标准，以游客服务中心、星级旅游厕所、生态停车场建设和挖掘景区文化内涵、实施个性化、人性化服务为提升重点，参评应具备以下条件：

1、游客服务中心

（1）位置方便合理，规模不小于100平方米；

（2）标识醒目，造型景观化，能够烘托景观环境；

（3）服务设施齐全，明示免费服务项目；

（4）有电脑触摸屏和影视介绍系统，图文资料内容丰富，制作精美，特色突出，品种齐全，且适时更新；

（5）咨询服务人员和景区讲解员配备齐全，统一着装，业务熟练，服务热情，讲解词规范且注重文化内涵；

（6）游客问卷调查满意率在95%以上。

2、旅游厕所

（1）景区内厕所数量充足，布局合理，管理规范；

（2）至少有2座厕所达到国家四星级以上标准。

3、生态停车场

（1）面积能满足节假日较大客流量时需求；

（2）有绿化停车地面和绿化带隔离线，夏日有一定数量的遮阳树冠；有一定数量的休息设施（设房车区的酌情加分）；

（3）管理规范、美观漂亮，有个性特色和文化氛围；

（4）能提供特色环保内部交通工具；

（5）全景图、导览图制作规范。有电子屏幕墙并正常使用，为游客提供交通、游览、咨询、气象等服务的酌情加分。

4、文化内涵发掘和人性化、个性化服务

（1）具有独特的产品形象、良好的质量形象、鲜明的视觉形象和文明的员工形象，确立自身品牌标志并全面、恰当地使用；

（2）景区规划和开发建设有独创性，主题鲜明，特色突出，游客美誉度高，市场辐射力强；

（3）景区管理人员和导游员（讲解员）均应具备大专以上文化程度，其中本科以上不少于30%；

（4）导游（讲解）词科学、准确、有文采。导游服务具有针对性，强调个性化，服务质量达到GB/T15971-1995中4.5.3和第5章的要求。

（二）旅游厕所评定依据

旅游厕所等级评定采用《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB╱T18973－2003）和《旅游厕所质量等级评定检查评分细则（试行）》。满分为300分，实际检查评分达到180分以上的评定为一星级；195分以上的评定为二星级；215分以上的评定为三星级；240分以上的评定为四星级；270分以上的评定为五星级。

五、评比评定权限

初评工作由所在省辖市旅游局负责组织实施并负责向省旅游局推荐。

全省精品旅游景区建设示范点和四星级以上旅游厕所的评定工作由省旅游局组织实施。

六、方式步骤

“双评”工作采取现场检查、资料审核、问卷调查、集体研究评定等方式进行，从7月中旬开始，到12月底结束，分五个阶段进行。

（一）自查阶段（7月15日－25日）

各景区要严格按照《旅游景区质量等级的划分与评定》、《服务质量与环境质量评分细则》、《旅游厕所质量等级的划分与评定》、《旅游厕所质量等级评定检查评分细则（试行）》的相关规定和标准和《关于建设旅游精品景区的实施意见》、《河南省旅游景区从业人员服务规范》要求进行自查自评，发现问题，及时整改。

严格执行“厕所不达标一票否决制”，自查评分不达标（低于180分）的景区，要立即着手整改。整改不到位的在景区复核中降低景区等级或取消A级景区资质。

（二）推荐、申报阶段（7月26日－8月15日）

各旅游景区要向省辖市旅游局提交自查情况报告及申报书面报告。申报旅游星级厕所的景区要填报《旅游厕所等级评定检查报告书》，提出申报等级。各省辖市旅游局要把申报四星级以上旅游厕所的相关资料于8月10日前报省旅游局。

（三）评比、评定阶段（8月16日－10月15日）

省辖市旅游局组织评定机构对申报三星级以下（含三星级）旅游厕所的景区进行评定，评定结果及时报省旅游局备案。同时也要对拟参评的精品景区建设示范点和申报四星级以上旅游厕所的景区进行初评，初评结果及相关资料于9月10日前报省旅游局。各省辖市原则上推荐1个精品景区建设示范点。

根据省辖市旅游局提出的初评意见，省旅游局将组织评定机构对推荐的精品旅游景区建设示范点和申报四星级以上旅游厕所进行评比、评定。

全省旅游精品景区建设示范点宁缺毋滥。旅游星级厕所根据实际达标数量确定。各优秀旅游城市市区内公厕是否参加此次评定挂牌，由所在市旅游局决定。

（四）公示阶段（11月下旬）

全省旅游精品景区建设示范点和旅游厕所由省旅游局集中发布公示，时间为一周。届时公布征求意见热线和网址，广泛征求意见，接受社会监督。

（五）公告阶段（12月31日前）

对评定出的全省旅游精品景区建设示范点和旅游星级厕所，省旅游局将通过媒体向社会公告，并统一制作标志牌，由省、市旅游局分权限负责颁发，形成良好的舆论氛围和社会影响力。

七、具体要求

“双评”工作是促进我省旅游景区提高管理水平，增强服务意识，提升景区形象，改善旅游环境，促进旅游产业发展的重要措施之一，也是在全省旅游景区开展争先创优活动的新尝试。因此，各级旅游行政管理部门和旅游景区一定要提高认识，加强领导，精心组织，确保“双评”工作扎实有效地开展。

（一）实行责任制。各级旅游管理部门和4A以上旅游景区要成立“双评”工作领导小组和工作机构，制定工作方案，明确一名班子成员为主要责任人，负责本地区本部门的“双评”工作。各级机构要各负其责，各司其职，密切配合，形成合力。要研究部署，精心组织这次评比、评定工作，并及时上报工作情况。省辖市旅游局的工作方案要于7月15前报送省旅游局。

（二）坚持实事求是。评比、评定要严格按照国家有关规定和标准进行，保证评比、评定的质量。要坚持实事求是、客观公正的原则，确保评比、评定结果真实准确。特别是全省旅游精品景区建设示范点的推荐，一定要在严格评比的基础上产生，不能走过场。对发现弄虚作假、不合条件的要通报批评并取消参评资格。

（三）搞好舆论宣传。各省辖市旅游局和旅游单位要大力宣传“双评”工作，充分利用报刊、电视、广播、专栏、标语、影像等多种形式宣传报道，调动景区参评积极性。要采取有效方式吸引游客积极主动参与其中，配合“双评”工作，鼓励游客积极发表意见和建议。

（四）全面推进景区工作。要按照好中选优，优中选精的原则，倡导示范带动作用，通过树立榜样，总结典型，激励后进，推动景区各项工作争先创优。要通过开展“双评” 工作，进一步提高景区管理水平，增强景区服务意识，改善旅游环境，提升景区形象，打造精品景区。

(五)“双评”工作结束后，各省辖市旅游局要及时总结经验，撰写“双评”工作情况报告报送省旅游局。